# Project Charter (PC) – VeraMarket

# Eduard Criollo Yule (Cod: 2220335)

Juan Sebastián Delgado (Cod: 2216223)

Felipe Charria Caicedo (Cod: 2216033)

Valentina Velastegui López (Cod: 2226725)

# PROJECT CHARTER: VERAMARKET MVP

Ubicación: Ubicación: Cali, Valle del Cauca, Colombia. Sede de Operaciones: Esquema híbrido (Home Office del equipo fundador y espacio de Coworking en el Centro de Innovación Sinapsis UAO).

Presupuesto Fase Piloto: $0 COP (Arquitectura MVP basada en Capas Gratuitas y Open Source).

Presupuesto Fase de Escalamiento: Sujeto a validación del piloto, se proyecta inversión para migración a servicios Cloud pagos (AWS/Render) para soportar la expansión."

- Propósito y Justificación del Proyecto:

Desarrollar una PWA que potencie y digitalice las ventas de los emprendimientos avalados por el Centro de Innovación Sinapsis

- Criterios de Éxito del Piloto VeraMarket:

- Criterio Técnico (Disponibilidad): La plataforma PWA debe mantener un Uptime (tiempo de actividad) mínimo del 99.0% durante las 4 semanas del piloto.

- Criterio de Adopción (Tracción): Lograr la adquisición de 500 usuarios registrados y validados en el primer mes de operación.

- Criterio de Negocio (Volumen P2P): Facilitar y registrar un promedio de 200 transacciones completadas por día al finalizar el piloto.

- Criterio Financiero (GMV): Alcanzar un volumen de mercancía bruta (Gross Merchandise Value) proyectado de $15.000.000 COP/mes, calculado a partir de los precios de lista de las transacciones marcadas como "Completadas".

- Criterio de Calidad Comunitaria: El 90% de las calificaciones post-transacción deben ser iguales o superiores a 4.0 estrellas.

## 2. Objetivos del Proyecto (SMART):

- Negocio: Alcanzar 100 usuarios activos (estudiantes) y 50 transacciones registradas al finalizar la semana 11. la centralización y seguridad de la información en tiempo real.

- Técnico: Desplegar una PWA instalable con latencia de respuesta minima (tiempo de carga inicial < 3 segundos) y un motor de búsqueda semántica local respaldado por una API OpenAI gpt 4o-mini en la semana 9.

## 3. Alcance del MVP (In/Out):

- In Scope: Autenticación con correo universitario, PWA instalable, catálogo de productos/servicios, chat básico de negociación P2P, motor de recomendación local.

- Out of Scope: Pasarelas de pago (Nequi/Daviplata integradas por API), entregas a domicilio fuera del campus, integraciones con redes sociales corporativas. Pagos se acordarán en persona (Cash/QR directo). Validación de perfiles de vendedores contra la base de datos oficial de graduados/activos de Sinapsis.

## 4. Cronograma de Hitos (11 Semanas - Sprints de 2 semanas):

- S1-S2: Configuración de Arquitectura, CI/CD, Base de datos y Auth.

- S3-S4: Módulo de Publicación de Productos e interfaz PWA.

- S5-S6: Optimización de API e integración de IA.

- S7-S8: Integración de IA (Llama local) para categorización y búsqueda semántica.

- S9-S10: QA, Pruebas de usabilidad en campus y corrección de bugs.

- S11: Despliegue en producción y Presentación Final.

## 5. Riesgos Principales y Mitigación:

- Riesgo: Complejidad de mantener la IA local en servidores gratuitos (latencia).

  - Mitigación (Arquitectónica): Implementar el Patrón Adapter. Si el modelo Llama local falla por recursos, el sistema hace un fallback automático a un motor de búsqueda de texto tradicional o una API Mockup.

- Riesgo: Privacidad de datos (Ley 1581 de 2012 de Habeas Data).

  - Mitigación: Cifrado de base de datos, mínimo almacenamiento de PII (Personally Identifiable Information). No se pedirán datos financieros.